Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

na wykonanie badania

Ewaluacja projektu systemowego ,, Aktywność drogą do sukcesu” realizowanego przez Powiatowy urząd pracy w Grójcu w ramach Priorytetu VI, Działania 6.1, Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Ewaluacja projektu systemowego ,, Aktywność drogą do sukcesu” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3.

- PODSTAWA PRAWNA EWALUACJI

Obowiązek przeprowadzenia badań ewaluacyjnych w Poddziałaniu 6.1.3 POKL wynika z zapisów dokumentu ,, Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, stanowiące część Systemu Realizacji POKL. Punkt 7 rozdziału 2 stanowi, iż: ,, w ramach projektu systemowego wymagane jest przeprowadzenie badania ewaluacyjnego co najmniej dwukrotnie w ciągu realizacji projektu systemowego, w połowie okresu wdrażania projektu oraz na koniec jego realizacji (…)”.

- GŁÓWNE CELE EWALUACJI

Głównym celem ewaluacji jest ocena jakości projektu pod nazwą ,, Aktywność drogą do sukcesu” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu w ramach Poddziałania 6.1.3 POKL oraz wpływu podejmowanych w ramach tego projektu działań na podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia ich uczestników.

- CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele szczegółowe ewaluacji projektów to:

- ocena stopnia w jakim cele projektu odpowiadają problemom lokalnego rynku pracy

- ocena stopnia realizacji zamierzonych celów projektu, ocena sposobu zarządzania projektem oraz jego wdrażania, stopnia jakości współpracy z lokalnymi instytucjami, zaangażowanymi w realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

- identyfikacja barier i problemów związanych z realizacją projektu systemowego  ( w tym związanych z zarządzaniem projektem i jego wdrażaniem)

- ocena sposobu doboru instrumentów rynku pracy pod kątem ich adekwatności do celów projektu

- ocena użyteczności oferowanego wsparcia z punktu widzenia uczestników projektu

- ocena trwałości działań podejmowanych w projekcie w okresie co najmniej 6 miesięcy od zakończenia przez uczestników udziału w projekcie

- KRYTERIA EWALUACYJNE

Kryteria ewaluacyjne, które powinny zostać zastosowane w ramach badania to:

- Trafność ( adekwatność) – rozumiana jako ocena sposobu doboru zastosowanych w projekcie systemowym instrumentów pod kątem realizacji celu projektu systemowego Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu, celu Poddziałania 6.1 POKL, celów szczegółowych Priorytetu VI POKL, celu szczegółowego nr 1 POKL, a także ocena związku między zdefiniowanymi celami a istniejącymi problemami społeczno-gospodarczymi, które mają zostać rozwiązane dzięki interwencji EFS

- Skuteczność – rozumiana jako stopień, w jakim wdrażane w projektach działania, poprzez wykorzystane instrumenty rynku pracy, przyczyniają się do realizacji celów projektu systemowego Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu, celu Działania 6.1, celów szczegółowych Priorytetu VI, celu szczegółowego nr 1 POKL – czyli w jakim stopniu zakładane cele projektu zostały zrealizowane

- Użyteczność – rozumiana jako wpływ zaoferowanego wsparcia na poprawę sytuacji uczestników na rynku prac, a także ocena czy zmiany wywołane realizacją projektu są korzystne z punktu widzenia jego uczestników i do jakiego stopnia oddziaływanie projektów odpowiada potrzebom grupy docelowej

- Trwałość – rozumiana jako użyteczność w dłuższym okresie czasu, a więc ocena czy i w jakim stopniu zmiany sytuacji zawodowej uczestników projektu, wywołane oddziaływaniem projektu są zauważalne w okresie co najmniej 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie

- PYTANIA EWALUACYJNE

Raport z badania musi przedstawiać odpowiedzi na następujące pytania:

| Lp. | Pytanie ewaluacyjne | Kryterium ewaluacyjne | Proponowana metoda/technika badawcza |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | W jakim stopniu realizowane w projektach systemowych działania przyczyniają się do realizacji celow i wskaźników Poddziałania 6.1.3 oraz Działania 6.1 i Priorytetu VI POKL? Czy są zgodnie z programami promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy, ( zgodnie z art. 9, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. trafność promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)? | trafność ( adekwatność) | analiza danych zastanych ( desk research) |
| 2. | Które instrumenty rynku pracy, stosowane skuteczność projektach systemowych są najbardziej skuteczne ( najlepiej przyczyniają się do realizacji celów, rezultatów i wskaźników projektów)? | skuteczność | IDI, analiza danych zastanych ( desk research) |
| 3. | Jakiego rodzaju problemów doświadczają beneficjenci systemowi w trakcie realizacji projektów systemowych w ramach Poddziałania 6.1.3 POKL? | skuteczność | IDI |
| 4. | Jakie działania podejmuje Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu w celu rozwiązania pojawiających się problemów? Z kim się kontaktuje? Jakie metody i sposoby wykorzystuje w celu rozwiązania problemów? Gdzie poszukują informacji? Od kogo uzyskują ewentualną pomoc? | skuteczność | IDI |
| 5. | Jakie są potrzeby i oczekiwania uczestników projektu systemowego? | użyteczność | CATI, analiza danych zastanych ( desk reseach) |
| 6. | W jakim stopniu projekty systemowe w Poddziałaniu 6.1.3 POKL są skutecznie zarządzane? | skuteczność | IDI, analiza danych zastanych ( desk research) |
| 7. | Jak beneficjenci systemowi realizujący projekty w ramach Poddziałania 6.1.3 POKL oceniają współprace przy realizacji projektu z innymi instytucjami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi, a także IP/IP2 POKL? | skuteczność | IDI |
| 8. | Czy i w jakim zakresie wsparcie udzielone uczestnikom w ramach projektów systemowych w ramach Poddziałania 6.1.3 POKL przyczyniło się do zmiany ich statusu na rynku pracy ( uzyskali niezbędne kwalifikacje zawodowe, znaleźli i zdobyli zatrudnienie, podjęli dalsze kształcenie lub szkolenie w celu znalezienia pracy)? | użyteczność | Analiza danych zastanych (desk research), CATI |
| 9. | W jakim obszarze uczestnicy projektu odczuwają największe zmiany sytuacji społeczno-zawodowej uczestników projektu? | użyteczność | CATI, analiza danych zastanych ( desk research) |
| 10. | Dzięki zastosowaniu jakich instrumentów rynku pracy wsparcie udzielone w ramach projektu przyczyniło się do zmiany sytuacji społeczno-zawodowej uczestników projektu? | użyteczność | CATI |
| 11. | Czy wsparcie uzyskane w ramach projektu minimum 6 miesięcy wcześniej jest nadal odczuwalne? Czy wg uczestników efekty wsparcia są trwałe ( czy utrzymali zdobyte dzięki wsparciu projektowemu miejsca zatrudnienia, czy uzyskane kwalifikacje zawodowe są przez nich wykorzystywane CALI aktualnej pracy)? | trwałość | CATI, analiza danych zastanych ( desk research) – SI PULS |

- OPIS WYMAGANEJ METODOLOGII

Minimum metodologiczne

W ramach badania powinny zostać wykorzystane opisane niżej 3 techniki badawcze oraz narzędzia badawcze, zamieszczone w Załączniku nr 1 i 2. Lista technik zastosowanych w ramach badań ewaluacyjnych może zostać poszerzona o inne, nie zaprezentowane w niniejszych Założeniach, jeśli będzie to wynikać z indywidualnych potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy, jednak pod warunkiem zachowania limitu wydatków na badanie, określonego w dokumencie, określonego w Rozdziale VII, pkt.3.

1. Analiza danych zastanych ( desk research) – analizie podane zostaną:

a) dokumentacja projektu systemowego, zrealizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Poddziałania 6.1.3 POKL w roku 2008 i 2009 ( zarówno dokumentacja finansowa, jak i rzeczowa – wniosek o dofinansowanie, wniosek o płatność),

płatność) zapisy dokumentów programowych POKL:

- ,, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”

- „szczegółowego Opisu Priorytetów POKL”

- „ Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki”

c) zapisy programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, zgodnie z art. 9, ust 1. pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku prac 9 Dz. U z 2008r. NR 69, poz.415 z późn. zm..).

d) dane pozyskane zs rejestru powiatowego Urzędu Pracy na temat sytuacji na rynku pracy, w jakiej znajdują się uczestnicy projektu systemowego, którzy zakończyli udział w projekcie

2. Wywiady telefoniczne (CATI) z osobami, które zakończyły udział ( zgodnie z zaplanowaną ścieżką wsparcia) w projekcie systemowym w 2009r., co najmniej 6 miesięcy przed udziałem w badaniu. W 2009r. udział w projekcie zakończyło 296 osób. W związku z tym należy poddać badaniu 100% uczestników. Zatem próba losowa powinna wynosić 296 osób.

Wykonawca może wykorzystać wzór ankiety do wywiadu telefonicznego znajdujący się w dokumencie „ Założenia do ewaluacji projektów systemowych powiatowych urzędów pracy, realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.3 POKL” ( Załącznik 1). Zamawiający dopuszcza możliwość poszerzenia tego kwestionariusza. W przypadku braku możliwości wykonania odpowiedniej ilości wywiadów telefonicznych (CATI) Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania innej formy wywiadu ( ankiety) przy zachowaniu tej samej struktury kwestionariusza).

3.Wywiad indywidualny (IDI) z osobą do kontaktów roboczych, określoną we wniosku o dofinansowanie projektu systemowego ( z 2009r.) realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 POKL.

Wykonawca powinien wykorzystać dyspozycje do wywiadu zawarte w dokumencie 
,, Założenia do ewaluacji projektów systemowych powiatowych urzędów pracy, realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.3. POKL” ( Załącznik nr 2). Istnieje możliwość zadawania dodatkowych pytań w wywiadzie indywidualnym.

Wykonawca powinien przedstawić spójną koncepcję realizacji badania.

W ofercie powinien znaleźć się krótki opis metodologii i zaproponowanych narzędzi badawczych.

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania modyfikacji koncepcji badawczej i pytań badawczych.

Lista technik i narzędzi zastosowanych w badaniu ewaluacyjnym może zostać poszerzona

- STRUKTURA RAPORTU EWALUACYJNEGO

Raport końcowy powinien być opracowany w języku polskim, nie powinien zawierać więcej niż 50 stron A4 ( bez załączników) i powinien składać się z następujących elementów:

  - maksymalnie 2 strony w formacie A4 w formie podsumowania, w którym zebrane zostaną najistotniejsze wyniki i rekomendacje;

  - streszczenie w języku polskim ( istotne wyniki wraz z rekomendacjami; objętość do 5 stron w formacie A4)

  - spis treści;

  - wprowadzenie ( opisu przedmiotów działania, celów badania);

  - opis wyników badania ( wraz z ich analizą i interpretacją, przedstawionych również za pomocą wykresów);

  - wnioski ( podsumowanie badania z uwzględnieniem specyfiki badanego obszaru) i ponumerowane rekomendacje w formie tabelarycznej, zredagowane wg wzoru z dokumentu „Założenia do ewaluacji projektów systemowych powiatowych urzędów pracy, realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” ( Załącznik nr 4);

  - aneksy, przedstawiające zestawienia danych oraz zastosowane narzędzia badawcze.

Ostateczny kształt raportu będzie ustalony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą po zakończeniu przez Wykonawcę badań.

- OCZEKIWANIA WOBEC WYKONAWCY.

Od wykonawcy oczekuje się:

- sprawnej, rzetelnej i terminowej realizacji badania

- przeprowadzenia badań w oparciu o szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz dokumentu „Założenia do ewaluacji projektów systemowych powiatowych urzędów pracy realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego kapitał Ludzki”

- zapewnienia respondentom anonimowości w celu uzyskania wiarygodnych wyników;

- współpracy z powiatowym urzędem pracy polegającej na przygotowaniu narzędzi badawczych oraz materiałów do badania;

- pozostawania w stałym kontakcie z powiatowym urzędem pracy i wyznaczenia osoby do kontaktów roboczych;

- informowania o stanie prac, pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji badania;

- przekazania PUP roboczej wersji raportu końcowego oraz ostatecznej wersji raportu końcowego ( zgodnie z szczegółowym harmonogramem ustalonym przez PUP) narzędzi badawczych oraz baz danych);

- umieszczenie na wszystkich materiałach przygotowanych i wykorzystywanych w trakcie badania ewaluacyjnego logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, logo EFS oraz godła UE wraz z zapisem: „Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”. Użyte emblematy i sformułowania muszą być zgodne z zasadami wizualizacji POKL.

Pozyskanie wszelkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia badania spoczywa na Wykonawcy.

- PROFIL WYKONAWCY.

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Wykonawca powinien wyznaczyć do realizacji badania zespół badawczy ( konieczne będzie wskazanie lidera zespołu ewalucayjnego) oraz wykazać w ofercie wiedzę i doświadczenie każdego członka zespołu badawczego, związane z problematyką zatrudnienia oraz rynku pracy (poprzez informację na temat wykształcenia
i doświadczenia zawodowego zawarte w CV oraz referencjach) a także posiadać wiedzę 
w obszarze prowadzenia ewaluacji ( każdy członek zespołu powinien koordynować lub brać udział w przynajmniej dwóch badaniach ewaluacyjnych). Wykonawca powinien udokumentować doświadczenie lidera oraz członków zespołu badawczego, załączając do oferty CV oraz referencje, wystawione poszczególnym członkom zespołu.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

a) ewaluację należy przeprowadzić w terminie: od daty podpisania umowy do dnia 29.10.2010r. w tym też terminie Zamawiający otrzyma od Wykonawcy wstępna wersję raportu końcowego z ewaluacji w formie papierowej i elektronicznej,

b) Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia w terminie 7 dni kalendarzowych ewentualnych uwag do wstępnej wersji raportu końcowego przedstawionej mu przez Wykonawcę. Termin ten liczony będzie od daty otrzymania przez Zamawiającego wstępnej wersji raportu końcowego,

c) w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego ewentualnych uwag do wstępnej wersji raportu końcowego, czy też konieczności dokonania ewentualnych korekt, Wykonawca zobowiązany będzie do ich uwzględnienia w terminie 7 dni kalendarzowych.

d) Po tym terminie, nie później jednak niż do 12.11.2010r., Zamawiający otrzyma od Wykonawcy ostateczną wersję raportu końcowego z ewaluacji w formie papierowej (dwa egzemplarze) i elektronicznej.

- KRYTERIA WYBORU OFERTY

Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena podana w polskich złotych (PLN) cyfrowo 
i słownie. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Do oceny ofert Zamawiający przyjmuje cenę brutto podaną w formularzu cenowym. Jeżeli Wykonawca napisze rozbieżną cenę brutto w ofercie słownie i cyfrowo, Zamawiający przyjmie, iż prawidłowa jest cena brutto pisana słownie.

Nazwa kryterium – waga – Cena 100%

Oferta, która będzie przedstawiała najniższą cenę, zostanie uznana za najkorzystniejszą.

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1) Termin składania ofert: do godz. 12:00 dnia 26.08.2010r. Decyduje termin złożenia lub wpływu (data i godzina) oferty na dziennik podawczy (sekretariat) Zamawiającego a nie data jej nadania,

2) Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej kopercie z napisem „Oferta na usługę ewaluacji”

3) Oferty należy składać: Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu, 05-600 Grójec, 
ul. Laskowa 4a, pok. nr 209 – sekretariat PUP Grójec,

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.08.2010r. o godz. 12.30, pok. nr  210.

- WYKAZ DOKUMENTÓW

- formularz cenowy – załącznik nr 1 do ogłoszenia

- wykaz należytego wykonania – w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli działalność jest krótsza – to w tym okresie - co najmniej 2 ewaluacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały należycie wykonane- załącznik nr 2 do Ogłoszenia

- wykaz zespołu badawczego (konieczność wskazania lidera zespołu ewaluacyjnego) oraz wykazać wiedzę i doświadczenie każdego członka zespołu badawczego, związane z problematyką zatrudnienia oraz rynku pracy (poprzez informację na temat wykształcenia i doświadczenia zawodowego zawarte w CV oraz referencjach) a także posiadać wiedzę w obszarze prowadzenia ewaluacji ( każdy członek zespołu powinien koordynować lub brać udział w przynajmniej dwóch badaniach ewaluacyjnych). Wykonawca powinien udokumentować doświadczenie lidera oraz członków zespołu badawczego, załączając do oferty CV oraz referencje, wystawione poszczególnym członkom zespołu – załącznik nr 3 Ogłoszenia

- aktualny wyciąg z właściwego rejestru sądowego/ innego właściwego rejestru, 
w przypadku osób fizycznych wpis do ewidencji działalności gospodarczej 
( wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem złożenia oferty)

5) pełnomocnictwo pracownika/osoby do reprezentowania wykonawcy w tym podpisywania dokumentów, jeżeli nie wynika to z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego), o którym mowa w pkt. 4. Pełnomocnictwo załączone do oferty powinno mieć formę oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii.

Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Brak któregokolwiek dokumentu spowoduje odrzucenie oferty.

XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH PO WYBORZE OFERTY

1) Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

2) Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: Osobą upoważnioną do kontaktów jest: p. Magdalena Kuś, tel.486648033., e-mail: m.kus@pupgrojec.pl

Załączniki:

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1,

2. Wykaz wykonanych ewaluacji- załącznik nr 2,

3. Wykaz osób mających przeprowadzić badanie - załącznik nr 3,

4. Wzór umowy wraz z załącznikami(1,2,3) – załącznik nr 4

UWAGA:

Niniejsze ogłoszenie ma charakter informacyjny i nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego w ramach przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ).